## WBS
WBS ¦ 디지털프론티어 - AI트랙 2팀
프로젝트명 |  |  | 퀀트 전략을 위한 인공지능 증권 거래 알고리즘 개발
수행조직 |  |  | 임완식, 유태연, 박진영, 송태현
수행기간 |  |  | 2020-11-16
|  | 2020-11-03 | 2021-03-14
TASK No. | TITLE & TASK |  |  | 산출물 | 담당자 |  | DUE DAY |  | 상태 | 2020-11-03 | [30 empty] | 2020-12-19 | [29 empty] | 2021-01-19 | [30 empty] | 2021-02-18 | [29 empty] | 2021-03-08
[5 empty] | 정 | 부 | START | END |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5
 | time axis 2020-11-03 to 2021-04-04
1 | 요구사항 정의 & 명세화 | [5 empty] | 2020-11-19 | 2020-11-23
1.1 | 계획 | [5 empty] | 2020-11-19 | 2020-12-09
1.1.1 | 요구사항 파악에 필요한 정보 탐색 |  |  |  | ALL |  | 2020-11-19 | 2020-11-22 | 완료
1.1.1.1 |  | 수요예측 동향 파악을 위한 인터넷 서핑 |  | 관련URL | ALL |  | 2020-11-19 | 2020-11-22 | 완료
1.1.1.2 |  | 기능 벤치마킹(구글링, 캐글) |  | 관련URL | ALL |  | 2020-11-19 | 2020-11-22 | 완료
1.1.1.3 |  | 기능 벤치마킹(논문, 아티클, 스터디 도서) |  | 관련자료 | ALL |  | 2020-11-19 | 2020-12-09 | 완료
1.2 | 정의 & 명세화 | [5 empty] | 2020-11-19 | 2020-11-23
1.2.1 | 요구사항정의서 작성 |  |  | 요구사항정의서 | ALL |  | 2020-11-19 | 2020-12-02 | 완료
|  | RFP, 계획서, 기획서 검토 → 주요 요구사항 도출 |  |  | ALL |  | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 완료
|  | 요구사항정의 |  |  | ALL |  | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 완료
1.2.2 | 요구사항명세서 작성 |  |  | 요구사항명세서 | ALL |  | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 완료
|  | 요구사항정의서 검토 |  |  | ALL |  | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 완료
|  | 요구사항별 상세내용 작성 |  |  | ALL |  | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 완료
2 | 기능 정의 & 명세화 | [5 empty] | 2020-11-26 | 2020-11-28
2.1 | 계획 | [5 empty] | 2020-11-26 | 2020-12-02
2.1.1 |  | 요구사항명세서 검토 |  |  | ALL |  | 2020-11-26 | 2020-12-02 | 완료
2.1.2 |  | 구현기능 범위 확정 |  |  | ALL |  | 2020-11-26 | 2020-12-02 | 완료
2.2 | 기능 정의 | [5 empty] | 2020-11-26 | 2020-12-02
2.2.1 |  | 요구사항명세 기반 기능 정의 |  | 기능정의서 | ALL |  | 2020-11-26 | 2020-12-02 | 완료
2.2.2 |  | 구현기능 범위 조정 |  |  | ALL |  | 2020-11-26 | 2020-12-02 | 완료
2.3 | 기능 명세화 | [5 empty] | 2020-11-26 | 2020-11-28
2.3.1 |  | 기능정의서 검토 |  |  | ALL |  | 2020-11-26 | 2020-11-28 | 완료
2.3.2 |  | 기능별 상세내용 작성 |  |  | ALL |  | 2020-11-26 | 2020-11-28 | 완료
3 | 개발 | [5 empty] | 2020-12-03 | 2021-02-17
3.1 | 데이터셋 검토 & 확보 | [5 empty] | 2020-12-03 | 2020-12-09
3.1.2 | 데이터셋 검토 & 확보 |  |  |  | 유태연 |  | 2020-12-03 | 2020-12-09 | 완료
3.1.2.1 | 데이터 수집 및 검토 |  |  |  | 유태연 |  | 2020-12-03 | 2020-12-09 | 완료
3.2 | 퀀트전략 알고리즘 개발 | [5 empty] | 2020-12-14 | 2021-03-12
3.2.1 | 인공지능 모델 베이스라인 수립 |  |  |  | 박진영 | 송태현 | 2020-12-14 | 2020-12-23 | 완료
3.2.2 | 예측 모델 개발 선정 데이터 및 지표 선정 |  |  |  | 송태현 | 박진영 | 2020-12-14 | 2020-12-23 | 완료
3.2.3 | 단일 종목 예측 모델, 추천 종목 모델 구상 |  |  |  | ALL | ALL | 2020-12-14 | 2020-12-23 | 완료
3.2.4 | RNN 활용 LSTM 분석 모델 prototype(8_2참조) |  |  |  | 송태현 | 박진영 | 2020-12-14 | 2020-12-24 | 완료
3.2.5 | 모델 구현/학습/평가 |  |  |  | 박진영 | 송태현 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 완료
3.3 | 기능 모듈 개발 | [5 empty] | 2020-12-03 | 2021-03-12
3.3.1 | 트레이딩 기능 개발 |  |  | 기능정의 명세서 | 임완식 | 유태연 | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 완료
3.3.1.1 | 개발환경구성 |  |  |  | 임완식 | 유태연 | 2020-12-03 | 2020-12-09 | 완료
3.3.1.2 | 매매/매도기능 |  |  |  | 임완식 | 유태연 | 2020-12-11 | 2020-12-24 | 완료
3.3.2 | 머신러닝 / 딥러닝 개발 |  |  | 기능정의 명세서 | 임완식 | 유태연 | 2020-12-26 | 2021-01-15 | 완료
3.3.2.1 |  | 데이터 수집 및 EDA작업 |  |  | 박진영 | 송태현 | 2021-01-15 | 2021-02-19 | 완료
3.3.2.2 |  | PCA를 통한 정규화 |  |  | 박진영 | 송태현 | 2021-01-15 | 2021-02-19 | 완료
3.3.2.3 |  | 모델 개발 |  |  | 박진영 | 송태현 | 2021-01-29 | 2021-02-26 | 완료
3.3.2.4 |  | 하이퍼파라미터 튜닝 |  |  | 박진영 | 송태현 | 2021-01-29 | 2021-02-26 | 완료
3.3.2.5 |  | 모델 학습 및 평가 |  |  | 박진영 | 송태현 | 2021-02-12 | 2021-03-12 | 완료
3.3.2.6 |  | 예측율 개선 및 실제 투자 검증 |  |  | 박진영 | 송태현 | 2021-02-12 | 2021-03-12 | 완료
3.4 | 트레이딩 시스템 개발 | [5 empty] | 2021-01-02 | 2021-02-17
3.4.1 | 트레이딩시스템 + 인공지능 모델 연동 |  |  |  | 임완식 | 유태연 | 2021-01-02 | 2021-01-09
3.4.2 | 모델 개선 |  |  |  | 박진영 | 송태현 | 2021-01-02 | 2021-02-06
3.4.3 | 자연어처리를 통한 뉴스 데이터 분석 |  |  |  | ALL | ALL | 2021-01-13 | 2021-02-17
4 | 테스트 | [5 empty] | 2021-02-20 | 2021-03-03
4.1 | 단위 테스트 | [5 empty] | 2021-02-20 | 2021-02-23
| 기능별 단위테스트 수행 |  |  | 단위테스트 결과서 | ALL |  | 2021-02-20 | 2021-02-23
4.2 | 통합 테스트 | [5 empty] | 2021-02-24 | 2021-02-27
| 통합테스트 수행 |  |  | 통합테스트 결과서 | ALL |  | 2021-02-24 | 2021-02-27
4.3 | 사용자 테스트 | [5 empty] | 2021-02-28 | 2021-03-03
| 사용자 테스트 수행 |  |  | 사용자 테스트 결과서 | ALL |  | 2021-02-28 | 2021-03-03
5 | Closing | [5 empty] | 2021-03-06 | 2021-03-13
5.1 | 산출물 정리 | [5 empty] | 0 | 2021-03-13
5.1.1 | 테스트 산출물 |  |  |  | ALL |  | 2021-02-27 | 2021-03-13
5.1.2 | 화면설계서, 기능명세서 |  |  |  | ALL |  | 2021-02-27 | 2021-03-13
5.1.3 | 프로그램 정리 |  |  |  | ALL |  | 2021-02-27 | 2021-03-13
5.2 | 최종결과보고 | [5 empty] | 2021-02-27 | 2021-03-13
5.2.1 | 결과보고서 준비 |  |  |  | ALL |  | 2021-02-27 | 2021-03-13
5.2.2 | 결과 보고 |  |  |  | ALL |  | 2021-02-27 | 2021-03-13
Note on L7: Sunju Park: 예정 진행 중 완료 Drop
Note on E18: Sunju Park: 멘토님이주신 개요서, 스토리 참조
Note on E19: Sunju Park: 다양한 idea와 요구를 정리하는데 집중할 것

## 9 CODE
CODE
1. 상태
No. | 옵션
1 | 예정
2 | 진행 중
3 | 완료
4 | Drop