## WBS
WBS ¦ 디지털프론티어 - AI트랙 2팀
프로젝트명 |  |  | 퀀트 전략을 위한 인공지능 증권 거래 알고리즘 개발
수행조직 |  |  | 임완식, 유태연, 박진영, 송태현
수행기간 |  |  | 2020-11-16
|  | 2020-11-03 | 2020-11-30
TASK No. | TITLE & TASK |  |  | 산출물 | 담당자 |  | DUE DAY |  | 상태 | 2020-11-03 | [30 empty] | 2020-12-19 | [29 empty] | 2021-01-19 | [30 empty] | 2021-02-18 | [29 empty] | 2021-03-08
[5 empty] | 정 | 부 | START | END |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5
 | time axis 2020-11-03 to 2021-04-04
1 | 요구사항 정의 & 명세화 | [5 empty] | 2020-11-19 | 2020-11-27
1.1 | 계획 | [5 empty] | 2020-11-19 | 2020-11-22
1.1.1 | 요구사항 파악에 필요한 정보 탐색 |  |  |  | ALL |  | 2020-11-19 | 2020-11-22 | 완료
1.1.1.1 |  | 수요예측 동향 파악을 위한 인터넷 서핑 |  | 관련URL | ALL |  | 2020-11-19 | 2020-11-22 | 완료
1.1.1.2 |  | 기능 벤치마킹(구글링, 캐글) |  | 관련URL | ALL |  | 2020-11-19 | 2020-11-22 | 완료
1.1.1.3 |  | 기능 벤치마킹(논문, 아티클, 스터디 도서) |  | 관련자료 | ALL |  | 2020-11-19 | 2020-11-22 | 완료
1.2 | 정의 & 명세화 | [5 empty] | 2020-11-23 | 2020-11-27
1.2.1 | 요구사항정의서 작성 |  |  | 요구사항정의서 | ALL |  | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 진행 중
|  | RFP, 계획서, 기획서 검토 → 주요 요구사항 도출 |  |  | ALL |  | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 진행 중
|  | 요구사항정의 |  |  | ALL |  | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 진행 중
1.2.2 | 요구사항명세서 작성 |  |  | 요구사항명세서 | ALL |  | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 진행 중
|  | 요구사항정의서 검토 |  |  | ALL |  | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 진행 중
|  | 요구사항별 상세내용 작성 |  |  | ALL |  | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 진행 중
2 | 기능 정의 & 명세화 | [5 empty] | 2020-11-30 | 2020-12-11
2.1 | 계획 | [5 empty] | 2020-11-30 | 2020-12-04
2.1.1 |  | 요구사항명세서 검토 |  |  | ALL |  | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 예정
2.1.2 |  | 구현기능 범위 확정 |  |  | ALL |  | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 예정
2.2 | 기능 정의 | [5 empty] | 2020-12-07 | 2020-12-11
2.2.1 |  | 요구사항명세 기반 기능 정의 |  | 기능정의서 | ALL |  | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 예정
2.2.2 |  | 구현기능 범위 조정 |  |  | ALL |  | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 예정
2.3 | 기능 명세화 | [5 empty] | 2020-12-07 | 2020-12-11
2.3.1 |  | 기능정의서 검토 |  |  | ALL |  | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 예정
2.3.2 |  | 기능별 상세내용 작성 |  | 메뉴구성도, 화면설계서 | ALL |  | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 예정
3 | 개발 | [5 empty] | 2021-01-04 | 2021-02-05
3.1 | 데이터셋 검토 & 확보 | [5 empty] | 2021-01-04 | 2021-01-08
3.1.2 | 데이터셋 검토 & 확보 |  |  |  | ALL |  | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 예정
3.1.2.1 | 크롤링 검토 및 개발 |  |  |  | ALL |  | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 예정
3.1.2.2 | API 연동 테스트 |  |  |  | ALL |  | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 예정
3.2 | 퀀트전략 알고리즘 개발 | [5 empty] | 2021-01-11 | 2021-01-15
3.2.1 | CNN/RNN 딥러닝 모델 개발 |  |  |  | ALL |  | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 예정
3.2.2 | 모델 학습 및 평가 |  |  |  | ALL |  | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 예정
3.3 | 기능 모듈 개발 | [5 empty] | 2021-01-18 | 2021-02-02
3.3.1 | 트레이딩 기능 개발 |  |  |  | ALL |  | 2021-01-18 | 2021-02-02 | 예정
3.3.1.1 | 거래목록조회 기능 |  |  |  | ALL |  | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 예정
3.3.1.2 | 매매/매도기능 |  |  |  | ALL |  | 2021-01-21 | 2021-01-26 | 예정
3.3.1.3 | 거래 이력 조회 및 저장 기능 |  |  |  | ALL |  | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 예정
3.3.1.4 | 자동 거래 기능 |  |  |  | ALL |  | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 예정
3.4 | 트레이딩 시스템 개발 | [5 empty] | 2021-02-03 | 2021-02-05
3.4.1 | 트레이딩시스템 UI개발 |  |  |  | ALL |  | 2021-02-03 | 2021-02-05 | 예정
3.4.2 | 트레이딩 자동화 모듈 개발 |  |  |  | ALL |  | 2021-02-03 | 2021-02-05 | 예정
4 | 테스트
4.1 | 단위 테스트 | [5 empty] | 2021-02-08 | 2021-02-11
| 기능별 단위테스트 수행 |  |  | 단위테스트 결과서 | ALL |  | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 예정
4.2 | 통합 테스트 | [5 empty] | 2021-02-12 | 2021-02-15
| 통합테스트 수행 |  |  | 통합테스트 결과서 | ALL |  | 2021-02-12 | 2021-02-15 | 예정
4.3 | 사용자 테스트 | [5 empty] | 2021-02-16 | 2021-02-19
| 사용자 테스트 수행 |  |  | 사용자 테스트 결과서 | ALL |  | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 예정
5 | Closing
5.1 | 산출물 정리 | [5 empty] | 2021-02-22 | 2021-02-25
5.1.1 | 테스트 산출물 |  |  |  | ALL |  | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 예정
5.1.2 | 화면설계서, 기능명세서 |  |  |  | ALL |  | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 예정
5.1.3 | 프로그램 정리 |  |  |  | ALL |  | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 예정
5.2 | 최종결과보고 | [5 empty] | 2021-02-26 | 2021-02-26
5.2.1 | 결과보고서 준비 |  |  |  | ALL |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 예정
5.2.2 | 결과 보고 |  |  |  | ALL |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 예정
Note on L7: Sunju Park: 예정 진행 중 완료 Drop
Note on E18: Sunju Park: 멘토님이주신 개요서, 스토리 참조
Note on E19: Sunju Park: 다양한 idea와 요구를 정리하는데 집중할 것

## 9 CODE
CODE
1. 상태
No. | 옵션
1 | 예정
2 | 진행 중
3 | 완료
4 | Drop